## Sheet1
工作计划表-甘特图（进度管理）
2022 |  | 年 | 7 | 月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 完成率 | 0.16667 | [36 empty] | 紧急重要 | 0
2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 未完成率 | 0.83333 | [36 empty] | 重要 | 8
2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | [38 empty] | 一般 | 7
2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 |  | 今日开始工作 | 0 | 截止工作 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 9 | [5 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 日常 | 9
2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | [38 empty] | 已完成 | 4
2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 |  | 开始日期 | 2022-05-01 | 结束日期 | 2023-05-31 | [6 empty] | 紧急重要 |  |  | 重要 |  |  | 一般 |  |  | 日常 | [5 empty] | 已完成 |  |  | 进行中 |  |  | 未开始 |  |  | 已取消 |  |  | 进行中 | 1
[45 empty] | 未开始 | 20
序号 | 工作内容及描述 |  |  | 开始日期 |  | 结束日期 |  | 重要程度 | 负责人 | 工作状态 | 44682 | 44683 | 44684 | 44685 | 44686 | 44687 | 44688 | 44689 | 44690 | 44691 | 44692 | 44693 | 44694 | 44695 | 44696 | 44697 | 44698 | 44699 | 44700 | 44701 | 44702 | 44703 | 44704 | 44705 | 44706 | 44707 | 44708 | 44709 | 44710 | 44711 | 44712 | 44713 | 44714 | 44715 | 已取消 | 0
[11 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03
1 | 软件需求分析与调研 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 重要 | 李强 | 已完成
2 | 一、软件UI编写 |  |  | 2022-05-05 |  | 2022-07-31 |  | 一般 | 李强、胡建国(6-1入职)、程鹏(7-4入职)、叶诚 | 进行中
3 | 二、试验后台的逻辑编写与测试 |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-30 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
4 | 1、试验设置模块编写 |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-05 |  | 一般 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
5 | 2、计算结果与显示模块编写 |  |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-31 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
6 | 3、数据分析编写 |  |  | 2022-08-15 |  | 2022-08-31 |  | 一般 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
7 | 三、方法模块编写 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-30 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
8 | 1、方法描述 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-05 |  | 一般 | 李强、胡建国、程鹏 | 已完成
9 | 2、试样描述 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-05 |  | 一般 | 李强、胡建国、程鹏 | 已完成
10 | 3、试算公式 |  |  | 2022-09-15 |  | 2022-09-30 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
8 | 四、报表 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-15 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
9 | 1、模版 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-07 |  | 一般 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
10 | 2、结果导出 |  |  | 2022-10-05 |  | 2022-10-07 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
8 | 3、分析 |  |  | 2022-10-07 |  | 2022-10-15 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
9 | 4、历史查询 |  |  | 2022-10-15 |  | 2022-10-30 |  | 一般 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
10 | 五、系统管理 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-30 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
11 | 1、权限管理 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-15 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
12 | 2、接口管理 |  |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-26 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始 | bar: 2022-05-16 to 2022-05-26
13 | 3、语言设置 |  |  | 2022-11-07 |  | 2022-11-14 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 已完成
14 | 4、安全防护 |  |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-30 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
15 | 六、硬件管理 |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-31 |  | 重要 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始 | bar: 2022-05-01 to 2022-05-30
16 | 1、编辑附件 |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-25 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
17 | 2、异常告警 |  |  | 2022-12-25 |  | 2022-12-30 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
18 | 七、整体测试(内部) |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-05-01 |  | 日常 | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
19 | 八、处部测试 |  |  | 待定 |  |  |  |  | 李强、胡建国、程鹏 | 未开始
Formulas:
日 = [六, row above]+1
一 = [日]+1